## Nhật ký tiến độ
NHẬT KÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN — KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đơn vị: Z176 ¦ Người thực hiện: Phạm Ngọc Dương — VNUA ¦ Đề tài: Module Thi Chuyên Môn Nội Bộ ¦ Giai đoạn: Chuẩn bị trước khi nhận đề tài chính thức
Ngày | Giai đoạn | Công việc thực hiện | Chi tiết / Mô tả cụ thể | Kết quả đạt được | Minh chứng (file/link) | Trạng thái | Ghi chú
GIAI ĐOẠN 1 — CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI NHẬN ĐỀ TÀI CHÍNH THỨC
2026-06-27 | Chuẩn bị | Soạn bộ câu hỏi khảo sát MVP | Xây dựng 3 sheet: câu hỏi khảo sát (5 nhóm nghiệp vụ), so sánh scope MVP vs mở rộng, bảng đánh giá rủi ro dự án | File Excel KhaoSat_MVP_KhoaLuan_PhamNgocDuong.xlsx hoàn chỉnh, 42 câu hỏi | KhaoSat_MVP_KhoaLuan_PhamNgocDuong.xlsx | ✅ Hoàn thành | Dùng cho buổi khảo sát chính thức với Z176
01/07/2026 | Chuẩn bị | Soạn quy ước kỹ thuật (SKILLS.md) | Xác định tech stack dự kiến, cấu trúc thư mục, coding convention, danh sách nguyên tắc bảo mật cứng ngay từ đầu | File SKILLS.md hoàn chỉnh, có mục để trống chờ khảo sát | SKILLS.md | ✅ Hoàn thành | Cần cập nhật sau khảo sát câu #26, #28, #29
GIAI ĐOẠN 2 — SAU KHI NHẬN ĐỀ TÀI CHÍNH THỨC (dự kiến)
2026-07-04 | Nhận đề tài | Nhận quyết định giao đề tài từ GVHD/khoa | xây dựng hệ thống module hỗ trợ thi nghiệp vụ giỏi | Đã được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn | Trao đổi với giảng viên và trưởng ban công ty qua Zalo | ✅ Hoàn thành
__/__/____ | Khảo sát | Khảo sát thực địa tại Z176 |  |  |  | ⏳ Chưa bắt đầu
__/__/____ | Phân tích thiết kế | Vẽ ERD, Use case, sequence diagram chính thức |  |  |  | ⏳ Chưa bắt đầu